## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 86
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario
H1 | Como usuario, quiero registrarme para acceder al sistema | 3 | Alta
H2 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder de forma segura | 2 | Alta
H3 | Como usuario, quiero editar mi perfil para mantener mi información actualizada | 3 | Media
H4 | Como administrador, quiero registrar vecinos para mantener la información de la comunidad | 5 | Alta
H5 | Como administrador, quiero gestionar viviendas para asociarlas a cada vecino | 5 | Media
H6 | Como administrador, quiero visualizar el listado de vecinos | 3 | Alta
H7 | Como vecino, quiero solicitar certificados de residencia | 5 | Media
H8 | Como presidente, quiero cargar mi firma para generar certificados | 8 | Alta
H9 | Como vecino, quiero reservar espacios comunes | 5 | Media
H10 | Como administrador, quiero gestionar las reservas | 5 | Alta
H11 | Como vecino, quiero postular a beneficios o actividades | 5 | Media
H12 | Como administrador, quiero revisar y aprobar postulaciones | 5 | Alta
H13 | Como vecino, quiero visualizar noticias y avisos | 3 | Media
H14 | Como administrador, quiero publicar noticias | 3 | Media
H15 | Como administrador, quiero enviar notificaciones | 5 | Media
H16 | Como administrador, quiero generar reportes del sistema | 5 | Media
H17 | Como administrador, quiero visualizar dashboards con indicadores | 8 | Baja
H18 | Como administrador, quiero eliminar usuarios | 3 | Media
H19 | Como administrador, quiero asignar roles a usuarios | 5 | Alta