## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 43
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
H1 | T1 | Crear formulario de registro de usuarios | 4
H1 | T2 | Validación de datos de registro | 3
H1 | T3 | Conexión con base de datos | 3
H2 | T4 | Crear interfaz de inicio de sesión | 3
H2 | T5 | Implementar autenticación de usuarios | 4
H2 | T6 | Manejo de sesión (login/logout) | 2
H3 | T7 | Crear módulo de edición de perfil | 4
H3 | T8 | Actualización de datos del usuario | 3
H4 | T9 | Crear CRUD de vecinos | 5
H4 | T10 | Editar y eliminar vecinos | 4
H6 | T11 | Listado de vecinos en tabla | 3
H6 | T12 | Búsqueda y filtros de vecinos | 3
H6 | T13 | Mejora de visualización del listado | 2