## Issue Tracking Template
| Registro de impedimentos |  | UrbanLink
ID | Descripcion | Potencial impacto | Prioridad | Fecha inicio | Fecha cierre | Dueño del problema | Status | Notes
IMP-001 | Problemas de conexión entre Django y PostgreSQL por configuración incorrecta de variables de entorno. | Retraso en el desarrollo y pruebas del sistema. | Critical | 2026-02-12 | 2026-02-15 | Leandro Cáceres | Cerrado | Se corrigió el archivo .env y la configuración de la base de datos.
IMP-002 | Error al integrar la autenticación con Supabase debido a incompatibilidades en la configuración del cliente. | Impidió realizar pruebas de inicio de sesión y registro de usuarios. | Medium | 2026-03-18 | 2026-03-22 | Leandro Cáceres | Cerrado | Se actualizó la configuración del cliente de Supabase y las credenciales.
IMP-003 | Retraso en la elaboración de la documentación funcional y técnica del proyecto. | La documentación del sprint quedó pendiente de revisión. | Low | 2026-06-10 | — | Edinson Delgado | Open | Se encuentra en proceso de completar y revisar la documentación requerida.
IMP-004 | Error en las migraciones de Django por cambios en el modelo de datos durante el desarrollo. | Bloqueó temporalmente el despliegue y las pruebas del sistema. | Critical | 2026-04-21 | 2026-04-25 | Leandro Cáceres | Cerrado | Se regeneraron las migraciones y se sincronizó el esquema de la base de datos.
IMP-005 | Desfase entre el avance del desarrollo y la actualización de la documentación del proyecto. | Riesgo de inconsistencias entre la implementación y los documentos entregables. | Medium | 2026-05-02 | 2026-05-09 | Edinson Delgado | Cerrado | Se realizó una revisión conjunta y se actualizaron los documentos conforme al estado del proyecto.